## 2024 рік
Інформація, щодо запланованого проведення ремонтних робіт по м. Одеса та Одеській області
№ п.п | Адреса виконання робіт, короткий опис роботи | Заплановано |  | Коригування |  | Перелік та кількість мість
|  |  |  | дата закінчення проведення робіт |  | тимчасового обмеження розподілу природного газу
|  | Дата початку проведення робіт | Дата закінчення проведення робіт | Дата початку проведення робіт | Дата закінчення проведення робіт
1 | Одеська обл., смт. Іванівка, с. Конопляне | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | с. Конопляне: вул. 30 років Перемоги 2а, 2в, 2г, 2д, 2є, 4а пров. Тінистий, 23
Ремонтні роботи з реконструкції ШРП
2 | Одеська обл., Ізмаїльський район, м. Ізмаїл, с. Броска | 2024-03-25 | 2024-03-28 | 2024-03-25 | 2024-03-28 | м. Ізмаїл: вул. Б.Шоссе – 4-21 А; вул. Залізнична – 1-21; вул. Локомотивна – 7, 9, 7А; пров. Аєродромний – 8-12; вул. Ізмаїльська – 8Б-12; вул. Судоремонтників – 8-19; вул. Котляревського – 1А-21 А; пров. Котляревського – 1-7; вул. Корабельна – 1А-12; вул. Матроська – 4-22; с. Броска: вул. Осипенко – 1-24; вул. Дружби – 8-10; вул. Пушкіна – 23-44.
Ремонтні роботи на розподільному газопроводі
3 | с. Каракурт, с. Тополине, Болградського району, Одеської області | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | с. Каракурт: вул. Арнаутська, 99-159 вул. Шкільна, 137-205
| Ремонтні роботи на ШРП |  |  |  |  | с. Тополине: вул. Ялпугська, 1-48 вул. Зелена, 1-28 вул. Сонячна, 3-14
4 | Одеська обл., Ананьївський р-н, м. Ананьїв | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | м. Ананьїв: вул. Віталія Гуляєва вул.. Одеська вул.. Козака Ананія вул. Євгена Маріїнського пров. Спортивний с. Ананьїв 4
Ремонтні роботи на розподільному газопроводі
5 | Одеська обл., Розділянський райн, с. Новоселівка. Ремонтні роботи на ШРП №3 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | с. Новоселівка: вул. Молодіжна – всі будинки вул. Миру – всі будинки вул. Центральна № 2-48; № 1-45
6 | Одеська обл.,Одеській р-н, с. Цибулівка с. Поліно Осипенкове с. Малозіменове смт. Цебрикове с. Вишневе с. Малоцебрикове с. Ольгінове | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | с. Цибулівка с. Поліно Осипенкове с. Малозіменове смт. Цебрикове с. Вишневе с. Малоцебрикове с. Ольгінове
Ремонтні роботи на ГРС Цебрикове
7 | Одеська обл., с. Міжліманське (Латівка, Котовка), с. Котовка. Ремонтні роботи на розподільних мережах. | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | с. Міжлиманське, с. Латівка, с. Котовка, с. Набережне
8 | Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Надліманське. Ремонтні роботи ШРП-Н2 | 2024-05-09 | 2024-05-10 |  |  | с. Надліманське: вул. Дом Відпочинку, 2, КУ Центр надання соціальних послуг с. Новосільське
9 | Одеська обл., м. Ананьїв, с.Ананьїв 1, с.Ананьїв 2, с.Ананьїв 3, с.Ананьїв 4, с.Новоселівка, с.Оброчне, с.Качурівка; смт.Любашівка, смт. Зеленогірське, с. Вишневе, с. Новоселівка, с. Демидівка, с. Іванівка, с. Солтанівка, с. Познанка 1,с. Познанка 2, с.Ясеново 1, с.Ясеново 2, с.Гвоздавка 1, с.Гвоздавка 2, с.Бобрик 1, с.Бобрик 2, с.Арчепитівка, с.Янишівка. Проведення ремонтних робіт Миколаївським ЛВУМГ. Заміна ШГРП, заміна вимикаючих пристроїв на розподільчому газопроводі. | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | м. Ананьїв, с.Ананьїв 1, с.Ананьїв 2, с.Ананьїв 3, с.Ананьїв 4, с.Новоселівка, с.Оброчне, с.Качурівка; смт.Любашівка, смт. Зеленогірське, с. Вишневе, с. Новоселівка, с. Демидівка, с. Іванівка, с. Солтанівка, с. Познанка 1,с. Познанка 2, с.Ясеново 1, с.Ясеново 2, с.Гвоздавка 1, с.Гвоздавка 2, с.Бобрик 1, с.Бобрик 2, с.Арчепитівка, с.Янишівка.
10 | Одеська обл., Разділянський район, с. Кошари | 2024-05-28 | 31.05.20243 | 2024-05-28 | 31.05.20243 | с. Кошари всі споживачі
Ремонтні роботи на розподільному газопроводі високого тиску Миколаївським ЛВУМГ.
11 | Одеська обл., м. Любашіка. Ремонтні робюоти на газопроводі з заміною вимикаючих пристроїв. | 2024-06-04 | 2024-06-06 |  |  | м. Ілюбашівка всі споживачі
12 | Одеська обл., Одеський р-н, Цебриково. Ремонтні роботи на розподільчому газопроводі (аміна різьбових кранів). | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | с. Цебриково всі споживачі
13 | Одеська обл., с. Гребеники. Ремонтні роботи напо заміні вимикаючих пристроїв на розподільчого газопроводу. | 2024-08-06 | 2024-08-09 |  |  | с. Гребеники