## Аркуш1
Інформація, щодо запланованого проведення ремонтних робіт по м. Одеса та Одеській області
№ п.п | Адреса виконання робіт, короткий опис роботи | Заплановано |  | Коригування дата закінчення проведення робіт |  | Перелік та кількість мість тимчасового обмеження розподілу природного газу
|  | Дата початку проведення робіт | Дата закінчення проведення робіт | Дата початку проведення робіт | Дата закінчення проведення робіт
1 | Одеська обл., Березівський р-н, с.Старі Маяки, Ремонтні роботи на розподільному газопроводі | 2022-01-15 | 2023-01-21 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | с. Старі Маяки-вул. Шкільна 1-24;
2 | Одеська обл., Березівський р-н, с.Старі Маяки, Ремонтні роботи на розподільному газопроводі | 2022-01-15 | 2023-01-21 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | с. Старі Маяки - вул. Соборна 1-10;
3 | Одеська обл., Березівський р-н, с.Старі Маяки, Ремонтні роботи на розподільному газопроводі | 2022-01-15 | 2023-01-21 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | с. Старі Маяки- вул. Одеська 1-26.
4 | Одеська обл.,Одеській р-н, с.Черевичне. Ремонтні роботи на розподільному газопроводі | 2022-04-20 | 2022-04-20 |  |  | с.Черевичне- всі вулиці.
5 | Одеська обл.,Одеській р-н, с.Великий Дальник, Ремонтні роботи на розподільному газопроводі | 2022-04-27 | 2022-04-27 |  |  | с.Великий Дальник- по вулицям Радянська, Садова, Котовського.
6 | м. Одеса, вул.Львівська. Ремонтні роботи на розподільчому газопроводі. | 2022-05-11 | 2022-05-11 |  |  | м. Одеса, вул. Львіська, 48 М; вул. Львіська, 48 Н; вул. Львіська, 48 С; вул. Львіська, 48 Р; вул. Львіська, 48 Б.
7 | Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Надліманське. Ремонт з реконструкції ШРП | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | Овідіопольський р-н, с. Надліманське- всі вулиці.
8 | Одеська обл.,Одеській р-н, с.Світле. Ремонтні роботи по усуненю витоку газу, на газопроводі високого тиску. | 2022-05-25 | 2022-05-25 |  |  | Одеській р-н, с.Світле -всі вулиці.
9 | Одеська обл., м. Рені, по вул. Тиха. Ремонт з реконструкції ШРП | 2022-07-20 | 2022-07-20 |  |  | м. Рені, вул. Балканська, 56,60,64,68,74,76; вул. Виноградна, 2; вул. Шпитальна, 53,55; вул. Дністровська, 4,5,6; вул. Молдавська 2,2а,4,4а, 6,9,11; вул. Тиха75,79,81,83,85,87,89,91,93,103,105; пров. Виноградний, 1,3.
10 | Одеська обл., Березівський р-н, с. Шерове, Ремонтні роботи на розподільному газопроводі високого тиску та ШРП. | 2022-07-18 | 2022-07-19 |  |  | Березівський р-н, с. Шерове- всі вулиці.
11 | Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Баробой СТ "Чайка", "Альфа" С. Богатирьовка. Ремонтні роботи по заміні вимикаючого пристрою. | 2022-07-26 | 2022-07-28 |  |  | Овідіопольський р-н, с. Баробой по вул. Степова.
12 | Одеська обл., Ізмаїльський р-н., с. Броска. Ремонтні роботи на розподільчому газопроводі високого тиску. | 2022-08-09 | 2022-08-09 |  |  | Ізмаїльський р-н., с. Броска - всі вулиці.
13 | Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт. Великодолинське, вул. Транспортна. Ремонтні роботи по заміні вимикаючого пристрою. | 2022-08-08 | 2022-08-09 |  |  | смт. Великодолинське, вул. Транспортна та вул. Промислова.
14 | Одеська обл., Ізмаїльського (Реніїського) р-н., с. Новосільське. Ремонтні роботи по реконструкції міжселищного газопроводу високого тиску. | 2022-08-30 | 2022-08-30 |  |  | Ізмаїльського (Реніїського) р-н., с. Новосільське- всі вулиці.